## Sheet1
Index | Status | Priority | Bug Title | Bug Description | Reporter | Responsible | Comments
1 | Open | Critical | top按钮有点虚 | top按钮有点虚 | 徐媛媛 | 许素洁
2 | Open | Critical | 车系页面整体看起来字体小,尤其是价格那个地方 | 车系页面整体看起来字体小,尤其是价格那个地方 | 徐媛媛 | 许素洁
3 | Ignored |  | pc端帮助中心下的4个小标题，被覆盖 | pc端帮助中心下的4个小标题，被覆盖 | 徐媛媛 | NA
4 | Open | Critical | 车型页面的亮点部分偏右 | 车型页面的亮点部分偏右 | 徐媛媛 | 许素洁
5 | Postponed | Critical | 点击页面最下方的帮助中心跳转到的并不是页面的最顶部 | 点击页面最下方的帮助中心跳转到的并不是页面的最顶部 | 袁昌涛 | 王悦
6 | Open | Minor | 点击个人中心的代金券按钮会出现网页提示信息 | 点击个人中心的代金券按钮会出现网页提示信息 | 袁昌涛 | 许素洁
7 | Open | Critical | 点击个人中心的配送中按钮，然后在页面中点击再逛逛按钮并未跳至首页 | 点击个人中心的配送中按钮，然后在页面中点击再逛逛按钮并未跳至首页 | 袁昌涛 | 许素洁
8 | Open | Critical | 点击个人中心进入地址管理页面后任意点击任意一个地址修改，手机号没有回填（回填位置错误） |  | 袁昌涛 | 许素洁
9 | MoreTesting | Critical | 点击联系客服没有任何反应 | 点击联系客服没有任何反应 | 袁昌涛 | 袁昌涛 | 王悦：我的手机上可以弹出拨号界面
10 | MoreTesting |  | 任意点击LOGO，然后商品的图片错位 | 任意点击LOGO，然后商品的图片错位 | 袁昌涛 | 袁昌涛 | 王悦：请给出具体例子
11 | Open |  | 筛选页没有返回按钮 | 筛选页没有返回按钮 | 袁昌涛 | 许素洁 | 王悦：请素洁跟昌涛确认，iphone的情况跟android手机情况不同，需要的话添加返回按钮
12 | Moretesting | Critical | 有时点击品牌LOGO没有反应 | 有时点击品牌LOGO没有反应 | 袁昌涛 | 袁昌涛 | 王悦：请昌涛多测试一下尽可能找出规律
13 | Open | Major | 点击品牌LOGO，LOGO位置没有前移 | 点击品牌LOGO，LOGO位置没有前移 | 袁昌涛 | 许素洁
14 | Open | Critical | 在首页的下方，返回顶部按钮和私人订制按钮距离太近，无法使用； | 在首页的下方，返回顶部按钮和私人订制按钮距离太近，无法使用； | 袁昌涛 | 许素洁
15 | Open | major | 点击品牌LOGO，任意挑选车型进入车辆专区，点击页面上方的搜索按钮没有反应； | 点击品牌LOGO，任意挑选车型进入车辆专区，点击页面上方的搜索按钮没有反应； | 袁昌涛 | 许素洁 | 王悦：请素洁去掉这个筛选条，这个筛选条目前还不支持
16 | Open | Critical | 筛选页的完成和清除按钮没有重点标出 | 筛选页的完成和清除按钮没有重点标出 | 袁昌涛 | 袁昌涛 | 王悦：请昌涛提供自己的想法
17 | Open | major | 车辆的详情页只能点击车辆的图片进入 | 车辆的详情页只能点击车辆的图片进入 | 袁昌涛 | 许素洁
18 | Open | Critical | 点击品牌LOGO，任意挑选车型进入车辆专区，XXX专区字样没有居中显示 | 点击品牌LOGO，任意挑选车型进入车辆专区，XXX专区字样没有居中显示 | 袁昌涛 | 许素洁
19 | Open | Critical | 点击品牌LOGO，小的品牌LOGO显示没有居中 | 点击品牌LOGO，小的品牌LOGO显示没有居中 | 袁昌涛 | 许素洁
20 | Open | Minor | 首页的最下方显示不全，被私人订制覆盖 | 首页的最下方显示不全，被私人订制覆盖 | 袁昌涛 | 许素洁
21 | Open | Critical | 亮点配置文字折行，导致页面排版出现问题 | 亮点配置文字折行，导致页面排版出现问题 | 许素洁 | 许素洁
22 | Open | Major | 页面滑动到商品详情时，支付定金、加入购物车两个按钮被遮挡 | 页面滑动到商品详情时，支付定金、加入购物车两个按钮被遮挡 | 许素洁 | 许素洁
23 | Open | Critical | “不限”有时点击时不起作用 | “不限”有时点击时不起作用 | 许素洁 | 许素洁
24 | Ignored |  | 车型品牌图片在qq浏览器上不显示 | 车型品牌图片在qq浏览器上不显示 | 许素洁 | NA
25 | Open | major | 头像显示有误 | 用户登录后，首页的图标应该变成用户当前头像，提示用户已经登录 | 王悦 | 许素洁
26 | Open | Major | 个人中心没有私人订制 | 个人中心登录后应该显示私人订制的底部控件，达到效果统一 | 王悦 | 许素洁